## Tong quan
DU AN: HE THONG QUAN LY KHU DU LICH
Phien ban: 1.0 ¦ Ngay: 29/05/2026 ¦ BA: [Ten BA] ¦ Khach hang: [Ten KH]
San pham | Mo ta | Sheet tham chieu | Tong chuc nang | Man-Day Dev (Est) | Man-Day Test (Est) | Ghi chu
1. Web Booking | Cong dat dich vu truc tuyen: luu tru, ve tham quan, hoat dong trai nghiem, F&B | Web Booking | 35 | 53 | 15 | 100% Web, responsive mobile
2. Web App - Nhan su | Quan ly nhan su noi bo khu du lich: ho so, cham cong, ca kip, luong, KPI | Nhan su | 24 | 36 | 10 | Web App - thay the Desktop App
3. Web App - Vat tu & TB | Quan ly thiet bi co dinh va vat tu tieu hao: nhap/xuat kho, bao tri | Vat tu & TB | 19 | 28 | 8 | Web App - tich hop voi Nhan su
TONG CONG |  |  | 78 | 117 | 33

## Web Booking
Module | Ma CN | Ten chuc nang | Mo ta chi tiet | Business Rules / Validation | Man-Day Dev | Man-Day Test | Do uu tien
1. Xac thuc & Tai khoan | BK-AUTH-01 | Dang ky tai khoan khach | Khach nhap SDT/email, xac thuc OTP, tao mat khau | SDT hop le 10 so; OTP het han sau 5 phut; 1 SDT=1 tai khoan | 2 | 1 | P1
1. Xac thuc & Tai khoan | BK-AUTH-02 | Dang nhap (SDT/Email/Google) | Ho tro dang nhap bang SDT+OTP, email+mat khau, Google OAuth | Sai mat khau 5 lan khoa 15 phut; JWT 24h | 2 | 1 | P1
1. Xac thuc & Tai khoan | BK-AUTH-03 | Quen / Dat lai mat khau | Gui link dat lai qua email hoac OTP qua SDT | Link het han sau 30 phut | 1 | 0.5 | P1
1. Xac thuc & Tai khoan | BK-AUTH-04 | Quan ly ho so ca nhan | Khach cap nhat ten, anh, SDT, email, ngay sinh | SDT va email phai xac thuc truoc khi luu | 1 | 0.5 | P2
2. Tim kiem & Danh muc | BK-CAT-01 | Trang chu & banner khuyen mai | Slider banner, dich vu noi bat, danh gia khach hang | Banner quan ly tu admin CMS | 1 | 0.5 | P1
2. Tim kiem & Danh muc | BK-CAT-02 | Danh sach & loc phong/bungalow | Hien thi loai phong, anh, gia, tinh trang; filter ngay, so nguoi, loai phong | Gia hien thi da gom thue; sold-out an nut dat | 2 | 1 | P1
2. Tim kiem & Danh muc | BK-CAT-03 | Chi tiet phong / dich vu luu tru | Anh gallery, tien nghi, ban do vi tri, chinh sach huy | Toi thieu 3 anh/phong | 1.5 | 0.5 | P1
2. Tim kiem & Danh muc | BK-CAT-04 | Danh sach ve tham quan | Ve ngay/combo, gia nguoi lon/tre em/hoc sinh | Tre duoi 1m mien phi; ap ma giam gia | 1.5 | 0.5 | P1
2. Tim kiem & Danh muc | BK-CAT-05 | Danh sach hoat dong trai nghiem | Tour noi bo, the thao, vui choi; lich con cho | Moi slot gioi han so nguoi; cat dat khi day | 2 | 1 | P1
2. Tim kiem & Danh muc | BK-CAT-06 | Dat ban / Set menu nha hang | Chon ngay gio, so khach, set menu, yeu cau dac biet | Dat ban truoc toi thieu 2 gio; toi da 30 ngay | 1.5 | 0.5 | P2
3. Quy trinh dat dich vu | BK-ORD-01 | Kiem tra kha dung (availability) | Real-time check phong/slot con trong theo ngay check-in/out | Lock tam 10 phut khi vao buoc thanh toan | 2 | 1 | P1
3. Quy trinh dat dich vu | BK-ORD-02 | Gio dich vu (Cart) | Them nhieu dich vu vao 1 don: phong + ve + activity | Cart luu 24h; canh bao khi dich vu het cho | 2 | 1 | P1
3. Quy trinh dat dich vu | BK-ORD-03 | Nhap thong tin dat phong | Ho ten khach chinh, SDT, so nguoi lon/tre em, yeu cau dac biet | Validate SDT; so khach khong vuot suc chua phong | 1 | 0.5 | P1
3. Quy trinh dat dich vu | BK-ORD-04 | Ap ma giam gia / voucher | Nhap ma, tinh giam theo % hoac so tien co dinh | 1 don 1 ma; check dieu kien: min order, han dung, loai dv | 1.5 | 0.5 | P2
3. Quy trinh dat dich vu | BK-ORD-05 | Xac nhan don & tom tat | Tom tat don hang, tong tien, chinh sach huy truoc khi thanh toan | Hien thi ro phi huy theo tung moc thoi gian | 1 | 0.5 | P1
4. Thanh toan | BK-PAY-01 | Thanh toan online (VNPay/Momo/Banking) | Tich hop cong thanh toan; hien thi QR/chuyen huong | Timeout 15 phut; tu huy lock neu qua han | 3 | 1 | P1
4. Thanh toan | BK-PAY-02 | Thanh toan khi den (Pay at resort) | Chon tra tien mat/the khi check-in; don o trang Thai cho xac nhan | Deposit toi thieu 30% neu dat truoc >7 ngay | 1 | 0.5 | P2
4. Thanh toan | BK-PAY-03 | Lich su giao dich & hoa don | Danh sach giao dich, tai PDF hoa don dien tu | Hoa don bao gom ma don, chi tiet dv, VAT | 1.5 | 0.5 | P1
4. Thanh toan | BK-PAY-04 | Hoan tien / Refund | Khach huy dung chinh sach -> tu dong hoan ve vi/tai khoan goc | Xu ly 3-7 ngay lam viec; luu log day du | 2 | 1 | P2
5. Quan ly don dat | BK-BOOK-01 | Xem danh sach don dat cua toi | Lich su dat, trang thai: Cho xac nhan/Da xac nhan/Check-in/Da huy | Sap xep ngay moi nhat | 1 | 0.5 | P1
5. Quan ly don dat | BK-BOOK-02 | Chi tiet don dat & QR check-in | Toan bo thong tin don, tai voucher/QR check-in | QR chua booking ID, dung check-in tai quay | 1 | 0.5 | P1
5. Quan ly don dat | BK-BOOK-03 | Huy don dat | Khach huy online, tinh phi huy theo chinh sach, hoan tien tu dong | Khong huy sau 0h ngay check-in; phi huy theo % tung moc | 1.5 | 0.5 | P1
5. Quan ly don dat | BK-BOOK-04 | Chinh sua dat phong | Thay doi ngay, loai phong (con cho va chua qua 24h truoc check-in) | Tinh lai gia moi; hoan/thu them chenh lech | 2 | 1 | P2
6. Danh gia & Review | BK-REV-01 | Gui danh gia sau dich vu | Khach danh gia sao (1-5), viet nhan xet, dinh kem anh | Chi danh gia sau check-out; 1 don=1 lan | 1.5 | 0.5 | P2
6. Danh gia & Review | BK-REV-02 | Xem danh gia khach khac | Rating tong, danh sach review, loc theo sao | An review bi report vi pham | 1 | 0.5 | P2
7. Thong bao | BK-NOTI-01 | Email/SMS xac nhan don | Tu dong gui sau dat thanh cong: ma don, chi tiet dv, QR check-in | Template email co logo KDL; SMS ngan gon | 1.5 | 0.5 | P1
7. Thong bao | BK-NOTI-02 | Nhac lich truoc check-in | Gui email/SMS truoc 24h: huong dan, thoi tiet, ban do | Gui luc 9h sang ngay truoc | 1 | 0.5 | P2
7. Thong bao | BK-NOTI-03 | Push notification (web) | Thong bao khuyen mai, trang thai don thay doi | Khach co the tat tung loai | 1 | 0.5 | P3
8. Admin - Quan ly Booking | BK-ADM-01 | Dashboard dat phong real-time | So don hom nay, phong trong/da dat, doanh thu ngay | Refresh 60 giay hoac manual | 2 | 1 | P1
8. Admin - Quan ly Booking | BK-ADM-02 | Danh sach don & tim kiem | Loc theo ngay, trang thai, loai dv, ten khach, SDT | Export Excel/PDF | 2 | 0.5 | P1
8. Admin - Quan ly Booking | BK-ADM-03 | Xac nhan / Huy don thu cong | Admin/le tan xac nhan Pay-at-resort hoac huy don co ly do | Log nguoi thuc hien + thoi gian | 1 | 0.5 | P1
8. Admin - Quan ly Booking | BK-ADM-04 | Quan ly phong & tinh trang | Cap nhat: San sang/Dang don/Bao tri/Dang co khach | Ket noi voi module Nhan su (buong phong) | 1.5 | 0.5 | P1
8. Admin - Quan ly Booking | BK-ADM-05 | Quan ly danh muc dich vu (CMS) | Them/sua/xoa phong, ve, activity, menu; upload anh, cau hinh gia | Gia cau hinh theo ngay le/weekend | 2 | 1 | P1
8. Admin - Quan ly Booking | BK-ADM-06 | Bao cao doanh thu & cong suat | Doanh thu theo ngay/thang/quy, cong suat phong, loai dv dat nhieu nhat | Xuat Excel; chart truc quan | 2 | 1 | P2
8. Admin - Quan ly Booking | BK-ADM-07 | Quan ly ma giam gia / Voucher | Tao ma, cau hinh dieu kien, thong ke su dung | Ma unique; gioi han so lan dung | 1.5 | 0.5 | P2

## Nhan su
Module | Ma CN | Ten chuc nang | Mo ta chi tiet | Business Rules / Validation | Man-Day Dev | Man-Day Test | Do uu tien
1. Ho so Nhan vien | HR-EMP-01 | Quan ly ho so nhan vien | Luu thong tin: Ho ten, CCCD, ngay sinh, gioi tinh, que quan, SDT, email, anh the | Ma NV tu sinh tang dan; CCCD unique; tuoi 18-60 | 2 | 1 | P1
1. Ho so Nhan vien | HR-EMP-02 | Phan loai nhan vien theo bo phan | Bo phan: Le tan, Buong phong, Nha hang, Bao ve, Ky thuat, Huong dan vien, Van phong | 1 NV thuoc 1 bo phan chinh; co the kiem nhiem | 1 | 0.5 | P1
1. Ho so Nhan vien | HR-EMP-03 | Quan ly hop dong lao dong | Luu loai hop dong (thu viec/chinh thuc/thoi vu), ngay bat dau, ngay het han | Canh bao HRD truoc 30 ngay khi hop dong sap het han | 1.5 | 0.5 | P1
1. Ho so Nhan vien | HR-EMP-04 | Quan ly tai lieu dinh kem | Upload CCCD 2 mat, bang cap, chung chi nghiep vu (bac buong, F&B, cuu thuong) | File PDF/JPG; toi da 10MB/file | 1 | 0.5 | P2
1. Ho so Nhan vien | HR-EMP-05 | Lich su nghi viec / tai nhan | Luu ngay nghi viec, ly do, co the tai nhan la nhan vien theo mua | Trang thai: Dang lam / Nghi viec / Tam nghi / Theo mua | 1 | 0.5 | P2
2. Ca kip & Cham cong | HR-ATT-01 | Quan ly ca lam viec | Dinh nghia ca: Ca sang (6h-14h), Ca chieu (14h-22h), Ca dem (22h-6h), Ca hanh chinh | Khu du lich hoat dong 24/7; ca dem co phu cap | 1.5 | 0.5 | P1
2. Ca kip & Cham cong | HR-ATT-02 | Xep ca & phan cong hang tuan | Phan cong NV vao ca theo tuan; hien thi lich ca dang cua tung NV, tung bo phan | Bao dam du so luong NV toi thieu moi ca; canh bao khi thieu nguoi | 2 | 1 | P1
2. Ca kip & Cham cong | HR-ATT-03 | Cham cong (check-in/out thu cong) | Admin/quan ly nhap gio vao/ra cho NV; hoc tap tu file Excel | Gio vao/ra luu theo timestamp; chinh sua phai co ly do + nguoi duyet | 2 | 1 | P1
2. Ca kip & Cham cong | HR-ATT-04 | Tinh so gio lam / tang ca tu dong | He thong tu tinh: so gio lam chuan, gio tang ca, gio di muon/ve som | Tang ca tren 8h/ngay; cuoi tuan x1.5; ngay le x2 | 2 | 0.5 | P1
2. Ca kip & Cham cong | HR-ATT-05 | Cham cong theo mua vu / thoi vu | Ho tro NV theo mua: kich hoat/ngung theo thoi gian hop dong | Mua le: thang 4-9; hieu chinh so ngay lam theo thuc te | 1 | 0.5 | P2
2. Ca kip & Cham cong | HR-ATT-06 | Bao cao cham cong thang | Tong hop cham cong tung NV: ngay lam, ngay nghi phep, ngay vang mat, tang ca | Export Excel; gui email cho quan ly vao ngay 1 hang thang | 1.5 | 0.5 | P1
3. Phep & Nghi phep | HR-LEA-01 | Dang ky nghi phep | NV gui yeu cau nghi phep: loai phep (nam/benh/khong luong), ngay, ly do | Nghi phep nam: thong bao truoc 3 ngay; nghi benh: chup giay kham | 1.5 | 0.5 | P1
3. Phep & Nghi phep | HR-LEA-02 | Duyet nghi phep | Quan ly bo phan duyet/tu choi; canh bao neu ca co it hon 2 NV do nghi | Duyet trong 24h; tu choi phai co ly do | 1.5 | 0.5 | P1
3. Phep & Nghi phep | HR-LEA-03 | Theo doi so ngay phep con lai | Hien thi so ngay phep nam con lai theo luat (12 ngay/nam cho NV chinh thuc) | Phep chuyen sang nam moi toi da 5 ngay | 1 | 0.5 | P1
4. Tinh luong | HR-SAL-01 | Cau hinh luong co ban & phu cap | Cai dat luong co ban, phu cap ca dem, phu cap doc hai, phu cap tien com, phu cap dieu hanh | Luong co ban theo chuc danh; phu cap theo bo phan/vi tri | 1.5 | 0.5 | P1
4. Tinh luong | HR-SAL-02 | Tinh luong tu dong hang thang | Lay du lieu cham cong -> tinh luong: luong co ban + phu cap + tang ca - cac khoan tru | Tinh theo thuc te ngay cong; co the lock ky luong truoc ngay 5 | 2 | 1 | P1
4. Tinh luong | HR-SAL-03 | Quan ly cac khoan tru | Tam ung, BHXH/BHYT NV dong, thue TNCN, phat vi pham noi quy | BHXH: NV dong 8%, BHYT: NV dong 1.5%; thue TNCN tinh luy tien | 1.5 | 0.5 | P1
4. Tinh luong | HR-SAL-04 | Phieu luong ca nhan | Xuat phieu luong PDF cho tung NV; gui qua email | Phieu luong co chu ky dien tu cua ke toan truong | 1 | 0.5 | P2
4. Tinh luong | HR-SAL-05 | Bao cao quy luong toan cong ty | Tong hop luong theo bo phan, theo thang, xuat Excel/PDF | Phan quyen: ke toan va GD moi xem duoc | 1.5 | 0.5 | P1
5. KPI & Danh gia | HR-KPI-01 | Dinh nghia chi tieu KPI theo bo phan | KPI Le tan: ham luong khach/ngay, review score; KPI Buong phong: so phong don/ca, ket qua kiem tra; KPI NHa hang: don dich vu, khieu nai | Moi bo phan co KPI rieng; cap nhat theo ky (thang/quy) | 1.5 | 0.5 | P2
5. KPI & Danh gia | HR-KPI-02 | Nhap ket qua KPI hang thang | Quan ly nhap KPI thuc hien cho tung NV; lien ket voi du lieu booking (diem review, so khach) | So lieu booking tu dong lay; KPI thu cong nhap co ky duyet | 1.5 | 0.5 | P2
5. KPI & Danh gia | HR-KPI-03 | Bao cao danh gia nhan vien | Xep loai: Xuat sac / Tot / Dat yeu cau / Can cai thien; luu lich su theo thang | Lam co so tang luong, khen thuong, ky luat | 1 | 0.5 | P2
6. Quan tri He thong NS | HR-ADM-01 | Phan quyen nguoi dung | RBAC: GD toan quyen; Quan ly BP: xem va nhap KPI, duyet phep bo phan minh; NV: xem ca, phieu luong ban than | Khong duoc xem luong NV khac cung cap | 1 | 0.5 | P1
6. Quan tri He thong NS | HR-ADM-02 | Dashboard NS tong quat | So NV dang lam, vang mat hom nay, hop dong sap het han, tong quy luong thang nay | Admin refresh manual hoac F5 | 1.5 | 0.5 | P1
6. Quan tri He thong NS | HR-ADM-03 | Nhat ky kiem toan (Audit log) | Ghi lai moi thay doi: chinh sua ho so, duyet phep, sua cham cong | Luu: nguoi thuc hien, thoi gian, gia tri truoc/sau | 1 | 0.5 | P1

## Vat tu & TB
Module | Ma CN | Ten chuc nang | Mo ta chi tiet | Business Rules / Validation | Man-Day Dev | Man-Day Test | Do uu tien
1. Danh muc Tai san & TB | VT-CAT-01 | Danh muc loai tai san | Phan loai: Thiet bi dien tu, Noi that, Xe co, May moc, Thiet bi bep/FnB, PCCC | Ma loai tu dong; co the them/sua loai | 1 | 0.5 | P1
1. Danh muc Tai san & TB | VT-CAT-02 | Quan ly danh sach thiet bi co dinh | Moi thiet bi co: Ma TB, ten, loai, vi tri (phong/khu vuc), nam mua, nguon goc, gia tri mua, tinh trang | Ma TB QR-code in dan vao thiet bi; tinh trang: Dang dung/Bao tri/Hong/Da thanh ly | 2 | 1 | P1
1. Danh muc Tai san & TB | VT-CAT-03 | Quan ly vi tri / khu vuc | Khu vuc: Khu luu tru, Nha hang, Ho boi, Khu vui choi, Van phong, Kho | 1 thiet bi 1 vi tri chinh; chuyen vi tri thi cap nhat lich su | 1 | 0.5 | P1
1. Danh muc Tai san & TB | VT-CAT-04 | Danh muc vat tu tieu hao | Ma vat tu, ten, don vi tinh, muc tieu hao dinh muc/ngay, nha cung cap | Vi du: khan tam (cai/phong/ngay), xa phong (ml), hoa chat ve sinh (lit) | 1.5 | 0.5 | P1
2. Quan ly Nhap kho | VT-IMP-01 | Lap phieu nhap kho | Nhap vat tu mua ve: chon vat tu, so luong, don gia, nha cung cap, ngay nhap, so hoa don | So luong nhap > 0; don gia > 0; bat buoc chon nha cung cap | 1.5 | 0.5 | P1
2. Quan ly Nhap kho | VT-IMP-02 | Duyet phieu nhap kho | Thu kho lap phieu, quan ly kho hoac ke toan duyet truoc khi cap nhat ton kho | Duyet trong 24h; phieu da duyet khong sua duoc | 1 | 0.5 | P1
2. Quan ly Nhap kho | VT-IMP-03 | Lich su nhap kho & tra cuu | Loc theo ngay, loai vat tu, nha cung cap; xem tong gia tri da nhap | Export Excel | 1 | 0.5 | P2
3. Quan ly Xuat kho | VT-EXP-01 | Lap phieu xuat kho | Xuat vat tu tieu hao: chon vat tu, so luong, bo phan nhan, ly do su dung | So luong xuat <= ton kho hien tai; canh bao khi xuat vuot dinh muc | 1.5 | 0.5 | P1
3. Quan ly Xuat kho | VT-EXP-02 | Xuat theo dinh muc bo phan | Moi bo phan co dinh muc xuat vat tu/ngay; he thong so sanh thuc xuat vs dinh muc | Canh bao khi vuot dinh muc >20%; bao cao hang tuan | 1.5 | 0.5 | P2
3. Quan ly Xuat kho | VT-EXP-03 | Lich su xuat kho | Tra cuu theo ngay, bo phan, loai vat tu; tinh tong chi phi vat tu theo bo phan/thang | Export Excel | 1 | 0.5 | P2
4. Ton kho & Canh bao | VT-STK-01 | Theo doi ton kho hien tai | Hien thi ton kho thuc te tung vat tu: so luong, gia tri, vi tri kho | Cap nhat real-time sau moi phieu nhap/xuat | 1.5 | 0.5 | P1
4. Ton kho & Canh bao | VT-STK-02 | Canh bao ton kho toi thieu | Cau hinh muc ton kho toi thieu cho tung vat tu; he thong gui canh bao khi duoi muc | Gui email/thong bao cho thu kho va quan ly mua hang | 1.5 | 0.5 | P1
4. Ton kho & Canh bao | VT-STK-03 | Kiem ke kho dinh ky | Tao phieu kiem ke: nhap thuc te, so sanh voi he thong, ghi nhan chenh lech | Kiem ke thang 1 lan; chenh lech > 5% phai giai trinh | 1.5 | 0.5 | P2
5. Bao tri Thiet bi | VT-MNT-01 | Lap lich bao tri dinh ky | Cai dat tan suat bao tri cho tung thiet bi (theo thang/quy/nam hoac so gio van hanh) | He thong tu tao phieu bao tri truoc ngay 5 ngay | 1.5 | 0.5 | P2
5. Bao tri Thiet bi | VT-MNT-02 | Tao va quan ly phieu bao tri / sua chua | Phieu ghi: ma TB, trieu chung, nguoi yeu cau, ky thuat vien xu ly, chi phi phu tung, ngay hoan thanh | Trang thai: Cho xu ly / Dang xu ly / Hoan thanh / Khong sua duoc | 2 | 1 | P1
5. Bao tri Thiet bi | VT-MNT-03 | Lich su bao tri tung thiet bi | Xem toan bo lich su bao tri, sua chua; tinh tong chi phi bao tri theo nam | Co the loc theo nam; xuat PDF lich su cho tung TB | 1 | 0.5 | P2
5. Bao tri Thiet bi | VT-MNT-04 | Quan ly tai san het khau hao / thanh ly | Hien thi TB da het khau hao; lap bien ban thanh ly; cap nhat trang thai | Khau hao tinh theo duong thang; luu lich su gia tri | 1.5 | 0.5 | P3
6. Bao cao & Thong ke | VT-RPT-01 | Bao cao ton kho & nhap xuat theo thang | Tong hop nhap, xuat, ton cuoi thang theo tung vat tu va bo phan | Export Excel/PDF; chart xu huong tieu hao | 1.5 | 0.5 | P1
6. Bao cao & Thong ke | VT-RPT-02 | Bao cao chi phi vat tu theo bo phan | Phan tich chi phi vat tu tieu hao theo bo phan, theo thang/quy | So sanh dinh muc vs thuc te; hien thi % lech | 1.5 | 0.5 | P2
6. Bao cao & Thong ke | VT-RPT-03 | Bao cao tinh trang thiet bi | Danh sach thiet bi theo tinh trang: hoat dong binh thuong / bao tri / hong / can thanh ly | Xuat Excel; loc theo khu vuc, loai TB | 1 | 0.5 | P2